**Budget pour l'évaluation d'impact et l'étude de la situation de référence pour la construction de la route Pahou-Ouidah-Hillacondji, frontière du Togo**

|  | **RUBRIQUES** | **Nombre** | | **Durée** | | **Coût unitaire** | | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Coordination et supervision technique** |  |  |  |  |  |  | **3,345,000** |
| 1.1 | Chef d'équipe de supervision | 1 | personne | 3 | Mois | 120,000 | FCFA | 360,000 |
| 1.2 | Chef d'équipe Technique | 1 | personne | 3 | Mois | 100,000 | FCFA | 300,000 |
| 1.3 | Equipe Technique | 7 | personnes | 3 | Mois | 90,000 | FCFA | 1,890,000 |
| 1.4 | Comptable | 1 | personne | 3 | Mois | 60,000 | FCFA | 180,000 |
| 1.5 | Chauffeur | 2 | personnes | 3 | Mois | 20,000 | FCFA | 120,000 |
| 1.6 | Carburant | 300 | litres | 3 | Mois | 550 | FCFA | 495,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Travaux préparatoires** |  |  |  |  |  |  | **5,873,250** |
| **2.1** | **Elaboration des questionnaires et manuels** |  |  |  |  |  |  | **1,090,000** |
| 2.1.1 | Elaboration des questionnaires et manuels par l'équipe technique |  |  |  |  | PM |  |  |
| 2.1.2 | Atelier de validation des outils de collecte (Comité de pilotage)+ location Salle | 30 | personnes | 1 | Jour | 15000 | FCFA | 450,000 |
| 2.1.3 | Reproduction des questionnaires et manuels |  |  |  |  |  | FCFA | 750,000 |
| 2.1.3.1 | Questionnaire du dénombrement | 1 | Forfait | 1 |  | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 2.1.3.2 | Questionnaire ménage | 900 | ménages | 1 |  | 500 | FCFA | 450,000 |
| 2.1.3.3 | Guide de focus group | 1 | Forfait | 1 |  | 40,000 | FCFA | 40,000 |
| 2.1.3.4 | Manuel de cartographie | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA | 30,000 |
| 2.1.3.5 | Manuel des enquêteurs/agents de FG | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA | 30,000 |
| 2.1.3.6 | Manuel des contrôleurs | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA | 30,000 |
| 2.1.4 | Fournitures de bureau (Rames de papier, Enveloppes, Stylo, Agrafeuses, etc,) | 1 | Forfait | 3 | Mois | 40,000 | FCFA | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Sensibilisation** |  |  |  |  |  |  | **290,000** |
| 2.2.1 | Communiqué pour la population cible | 1 | Forfait | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 2.2.2 | Mission de sensibilisation | 4 | personnes | 2 | Jour | 10,000 | FCFA | 80,000 |
| 2.2.3 | Carburant | 200 | litre | 1 |  | 550 | FCFA | 110,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Elaboration de la base de sondage** |  |  |  |  |  |  | **607,500** |
| 2.3.1 | Chef d'équipe cartographe | 1 | personne | 1 | Jour | 80,000 | FCFA | 80,000 |
| 2.3.2 | Agents cartographes | 4 | personne | 1 | Jour | 60,000 | FCFA | 240,000 |
| 2.3.3 | Tirage et habillage des cartes | 1 | Forfait | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 2.3.4 | Carburant | 250 | litre | 1 |  | 550 | FCFA | 137,500 |
| 2.3.5 | Fournitures | 1 | Forfait | 1 |  | 50,000 | FCFA | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Cartoghraphie por le calcul de l'Index d'accès rural** |  |  |  |  |  |  | **2,580,000** |
| 2.4.1 | Perdiem du cartographe | 1 | personne | 10 | Jour | 45,000 | FCFA | 450,000 |
| 2.4.2 | Perdiem du chauffeur | 1 | personne | 10 | Jour | 8,000 | FCFA | 80,000 |
| 2.4.3 | Honoraire du cartographe | 1 | personne | 1 | mois | 250,000 | FCFA | 250,000 |
| 2.4.4 | Location de véhicule | 1 | Forfait | 10 | Jour | 70,000 | FCFA | 700,000 |
| 2.4.5 | Carburant | 2000 | litre | 1 |  | 550 | FCFA | 1,100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Echantillonnage** |  |  |  |  |  |  | **2,210,000** |
| 2.5.1 | Cartographie (positionnement des concessions) et dénombrement |  |  |  |  |  |  | 1,055,000 |
| 2.5.1.1 | Agents cartographes | 5 | personne | 1 | mois | 120,000 | FCFA | 600,000 |
| 2.5.1.2 | Agents dénombreurs | 5 | personne | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 455,000 |
| 2.5.2 | Saisie et appurement des fiches de dénombrement | 2 | personne | 10 | jour | 5,000 | FCFA | 100,000 |
| 2.5.2.1 | Agents de saisie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.2 | Apurement des fiches de dénombrement |  |  |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.3 | Tirage des ZD |  |  |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.4 | Tirage des ménages (1200 ménages) |  | Forfait |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.5 | Préparation des cahiers de ZD |  | Forfait |  |  | **PM** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Collecte des données** |  |  |  |  |  |  | **11,415,000** |
| 3.1 | Formation des agents de terrain |  |  |  |  |  |  | 1645000 |
| 3.1.1 | Formateurs | 7 | personne | 5 | jour | 8,000 | FCFA | 280,000 |
| 3.1.3 | Contrôleurs ménages | 5 | personne | 5 | jour | 3,000 | FCFA | 75,000 |
| 3.1.5 | Agent s enquêteurs ménages | 25 | personnes | 5 | jour | 3,000 | FCFA | 375,000 |
| 3.1.7 | Agents de Focus Group | 10 | personnes | 2 | jour | 3,000 | FCFA | 60,000 |
| 3.1.9 | Contrôleurs captage de flux de véhicules | 3 | personnes | 3 | jour | 3,000 | FCFA | 27,000 |
| 3.1.11 | Agent s enquêteurs captage de flux de véhicules | 40 | personnes | 3 | jour | 3,000 | FCFA | 360,000 |
| 3.1.13 | Agent de saisie | 8 | personnes | 2 | jour | 3,000 | FCFA | 48,000 |
| 3.1.15 | Location de salle de formation | 1 | salle | 5 | jour | 50,000 | FCFA | 250,000 |
| 3.1.17 | Fourniture pour la formation | 1 | Forfait | 1 |  | 170,000 | FCFA | 170,000 |
| **3.2** | **Travaux de terrain** |  |  |  |  |  |  | **9,770,000** |
| 3.2.2 | Contrôleurs (enquête par questionnaire) | 5 | personnes | 13 | jour | 8,000 | FCFA | 520,000 |
| 3.2.3 | Agent s enquêteurs | 15 | personnes | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 1,365,000 |
| 3.2.4 | Contrôleurs Focus Group | 1 | personnes | 13 | jour | 8,000 | FCFA | 104,000 |
| 3.2.5 | Agents de Focus Group | 8 | personnes | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 728,000 |
| 3.2.6 | Contrôleurs captage de flux de véhicules | 3 | personnes | 13 | jour | 8,000 | FCFA | 312,000 |
| 3.2.7 | Agent s enquêteurs captage de flux de véhicules | 20 | personnes | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 1,820,000 |
| 3.2.8 | Forfait déplacement contrôleurs | 9 | personnes | 13 | jour | 5,000 | FCFA | 585,000 |
| 3.2.9 | Forfait déplacement enquêteurs | 15 | personnes | 13 | jour | 2,000 | FCFA | 390,000 |
| 3.2.10 | Forfait déplacement contrôleurs captage | 3 | personnes | 13 | jour | 5,000 | FCFA | 195,000 |
| 3.2.11 | Forfait déplacement enquêteurs captage | 20 | personnes | 13 | jour | 5,000 | FCFA | 1,300,000 |
| 3.2.12 | Forfait communication contrôleurs | 9 | personnes | 1 | jour | 5,000 | FCFA | 45,000 |
| 3.2.13 | Forfait communication enquêteurs | 24 | personnes | 1 | jour | 5,000 | FCFA | 120,000 |
| 3.2.14 | Assurances forfait | 90 | personnes | 1 | Forfait | 5,000 | FCFA | 450,000 |
| 3.2.15 | Sacoches | 80 | Unité | 1 |  | 2,000 | FCFA | 160,000 |
| 3.2.16 | Pharmacie | 1 | Unité | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 3.2.17 | Lampe Torches | 80 | Unité | 1 |  | 1,000 | FCFA | 80,000 |
| 3.2.18 | Imperméables | 80 | Unité | 1 |  | 4,000 | FCFA | 320,000 |
| 3.2.19 | Magnétophone | 3 | Unité | 1 |  | 30,000 | FCFA | 90,000 |
| 3.2.20 | Cassette | 20 | Unité | 1 |  | 800 | FCFA | 16,000 |
| 3.2.21 | Pile | 1 | Unité | 1 |  | 30,000 | FCFA | 30,000 |
| 3.2.22 | Fournitures de terrain (Stylos, Chemises à sangle , etc.) | 1 |  | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 3.2.23 | Carburant | 800 | Litre | 1 |  | 550 | FCFA | 440,000 |
| 3.2.24 | Location de véhicule pour le déplacement sur le terrain | 1 |  | 1 |  | 500,000 | FCFA | 500,000 |
| **4.** | **Traitement et analyse des données** |  |  |  |  |  |  | **2,455,000** |
| **4.1** | **Traitement** |  |  |  |  |  |  | **655,000** |
| 4.1.1 | Responsable traitement | 1 | personne | 1 | Mois | 75,000 | FCFA | 75,000 |
| 4.1.2 | Agent de traitement | 2 | personnes | 1 | Mois | 50,000 | FCFA | 100,000 |
| 4.1.3 | Agent de saisie | 8 | personnes | 10 | jour | 5,000 | FCFA | 400,000 |
| 4.1.4 | Contrôleurs de saisie | 1 | personne | 10 | jour | 6,000 | FCFA | 60,000 |
| 4.1.5 | Chemises à sangle et boîtes à archives | 1 | Forfait | 1 |  | 20,000 |  | 20,000 |
| **4.2.** | **Analyse des données** |  |  |  |  |  |  | **1,800,000** |
| 4.2.1. | Retraite pour rédaction du rapport | 8 | personne | 5 | jour | 20,000 | FCFA | 800,000 |
| 4.2.2. | Atelier de validation du rapport | 30 | personne | 1 | jour | 15,000 | FCFA | 450,000 |
| 4.2.3. | Location de salle | 1 |  | 1 | jour | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 4.2.3. | Edition documents des rapports | 1 |  | 1 |  | 500,000 | FCFA | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Mission de suivi pour collecte périodique** |  |  |  |  |  |  | **8,572,000** |
| 5.1 | Agents de collecte (8 jours \*8 trimestres) | 2 | pers | 64 | Jours | 10,000 | FCFA | 1,280,000 |
| 5.2 | Location véhicule | 1 | véhicule | 64 | Jours | 63,000 | FCFA | 4,032,000 |
| 5.3 | Chauffeur | 1 | personnes | 64 | Jours | 20,000 | FCFA | 1,280,000 |
| 5.4 | Carburant | 1200 | litres | 3 | Mois | 550 | FCFA | 1,980,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total1** |  |  |  |  |  |  | **31,660,250** |
|  | Imprévus (5% Total 1) |  |  |  |  |  |  | 1,583,013 |
|  | **Total Budget Situation de référence** |  |  |  |  |  |  | **33,243,263** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B - BUDGET POUR L'EVALUTION D'IMPACT DU PROJET** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RUBRIQUES** | **Nombre** | | **Durée** | | **Coût unitaire** | | **Total** |
| **1.** | **Coordination et supervision technique** |  |  |  |  |  |  | **2,592,000** |
| 1.1 | Chef d'équipe de supervision | 1 | personne | 3 | Mois | 100,000 | FCFA | 300,000 |
| 1.2 | Chef d'équipe Techjique | 1 | personne | 3 | Mois | 85,000 | FCFA | 255,000 |
| 1.3 | Equipe Technique | 6 | personnes | 3 | Mois | 80,000 | FCFA | 1,440,000 |
| 1.4 | Comptable | 1 | personne | 3 | Mois | 50,000 | FCFA | 150,000 |
| 1.5 | Chauffeur | 2 | personnes | 3 | Mois | 20,000 | FCFA | 120,000 |
| 1.6 | Carburant | 200 |  | 3 | Mois | 545 | FCFA | 327,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Travaux préparatoires** |  |  |  |  |  |  | **5,745,750** |
| **2.1** | **Elaboration des questionnaires et manuels** |  |  |  |  |  |  | **633,000** |
| 2.1.1 | Elaboration des questionnaires et manuels par l'équipe technique |  |  |  |  | PM |  |  |
| 2.1.2 | Atelier de validation des outils de collecte (Comité de puilotage)+ location Salle | 20 | personneS | 1 | Jour | 8000 | FCFA | **160,000** |
| 2.1.3 | Reproduction des questionnaires et manuels | 1 |  | 1 |  |  | FCFA | **181,500** |
| 2.1.3.1 | Questionnaire du dénombrement | 1 | Forfait | 1 |  | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 2.1.3.2 | Questionnaire ménage | 900 | ménages | 1 |  | 85 | FCFA | 76,500 |
| 2.1.3.3 | Guide de focus group | 1 | Forfait | 1 |  | 40,000 | FCFA | 25,000 |
| 2.1.3.4 | Manuel de cartographie | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA |  |
| 2.1.3.5 | Manuel des enquêteurs/agents de FG | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA | 25,000 |
| 2.1.3.6 | Manuel des contrôleurs | 1 | Forfait | 1 |  | 30,000 | FCFA | 15,000 |
| 2.1.4 | Fournitures de bureau (Rames de papier, Enveloppes, Stylo, Agrafeuses, etc,) | 1 | Forfait | 4 | Mois | 25,000 | FCFA | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Sensibilisation** |  |  |  |  |  |  | **157,250** |
| 2.2.1 | Communiqué por la population cible |  | Forfait | 1 |  | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 2.2.2 | Mission de sensibilisation | 4 | personne | 2 | Jour | 10,000 | FCFA | 80,000 |
| 2.2.3 | Carburant | 50 | litre |  |  | 545 | FCFA | 27,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Elaboration de la base de sondage** |  |  |  |  |  |  | **607,500** |
| 2.3.1 | Chef d'équipe cartographe | 1 | personne | 1 | Jour | 80,000 | FCFA | 80,000 |
| 2.3.2 | Agents cartographes | 4 | personne | 1 | Jour | 60,000 | FCFA | 240,000 |
| 2.3.3 | Tirage et habillage des cartes | 1 | Forfait | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 2.3.4 | Carburant | 250 | litre | 1 |  | 550 | FCFA | 137,500 |
| 2.3.5 | Fournitures | 1 |  | 1 |  | 50,000 | FCFA | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Cartographie pour le calcul de l'Index d'accès rural** |  |  |  |  |  |  | **2,598,000** |
| 2.4.1 | Perdiem du cartographe | 1 | personne | 13 | Jour | 18,000 | FCFA | 234,000 |
| 2.4.2 | Perdiem du chauffeur | 1 | personne | 13 | Jour | 8,000 | FCFA | 104,000 |
| 2.4.3 | Honoraire du cartographe | 1 | personne | 1 | mois | 250,000 | FCFA | 250,000 |
| 2.4.4 | Location de véhicule | 1 | Forfait | 13 | Jour | 70,000 | FCFA | 910,000 |
| 2.4.5 | Carburant | 2000 | litre | 1 |  | 550 | FCFA | 1,100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Echantillonnage** |  |  |  |  |  |  | **1,750,000** |
| 2.5.1 | Cartographie (positionnement des concessions) et dénombrement |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Agents cartographes | 5 | personne | 1 | mois | 120,000 | FCFA | 600,000 |
| 2.5.1.2 | Agents dénombreurs | 10 | personne | 15 | jour | 7,000 | FCFA | 1,050,000 |
| 2.5.2 | Saisie et appurement des fiches de nénombrement | 2 | personne | 10 | jour | 5,000 | FCFA | 100,000 |
| 2.5.2.1 | Agents de saisie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.2 | Apurement des fiches de dénombrement |  |  |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.3 | Tirage des ZD |  |  |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.4 | Tirage des ménages (1200 ménages) |  | Forfait |  |  | **PM** |  |  |
| 2.5.5 | Préparation des cahiers de ZD |  | Forfait |  |  | **PM** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Collecte des données** |  |  |  |  |  |  | **10,841,850** |
| 3.1 | Formation des agents de terrain |  |  |  |  |  |  | 1244000 |
| 3.1.1 | Formateurs | 6 | personne | 5 | jour | 8,000 | FCFA | 240,000 |
| 3.1.2 | Superviseurs | 2 | personne | 5 | jour | 3,000 | FCFA | 30,000 |
| 3.1.3 | Contrôleurs ménages | 5 | personne | 5 | jour | 3,000 | FCFA | 75,000 |
| 3.1.5 | Agent s enquêteurs ménages | 20 | personnes | 5 | jour | 3,000 | FCFA | 300,000 |
| 3.1.7 | Agents de Focus Group | 1 | personnes | 2 | jour | 3,000 | FCFA | 6,000 |
| 3.1.9 | Contrôleurs captage de flux de véhicules | 1 | personnes | 3 | jour | 3,000 | FCFA | 9,000 |
| 3.1.11 | Agent s enquêteurs captage de flux de véhicules | 1 | personnes | 3 | jour | 3,000 | FCFA | 9,000 |
| 3.1.13 | Agent de saisie | 10 | personnes | 2 | jour | 3,000 | FCFA | 60,000 |
| 3.1.15 | Location de salle de formation | 1 | salle | 7 | jour | 50,000 | FCFA | 350,000 |
| 3.1.17 | Fourniture pour la formation | 1 | Forfait | 1 |  | 165,000 | FCFA | 165,000 |
| **3.2** | **Travaux de terrain** |  |  |  |  |  |  | **9,597,850** |
| 3.2.2 | Contrôleurs (enquête par questionnaire) | 5 | personnes | 13 | jour | 8,000 | FCFA | 520,000 |
| 3.2.3 | Agent s enquêteurs | 20 | personnes | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 1,820,000 |
| 3.2.4 | Contrôleurs Focus Group | 1 | personnes | 13 | jour | 8,000 | FCFA | 104,000 |
| 3.2.5 | Agents de Focus Group | 9 | personnes | 13 | jour | 7,000 | FCFA | 819,000 |
| 3.2.6 | Contrôleurs captage de flux de véhicules | 3 | personnes | 13 | jour | 6,000 | FCFA | 234,000 |
| 3.2.7 | Agent s enquêteurs captage de flux de véhicules | 20 | personnes | 13 | jour | 5,000 | FCFA | 1,300,000 |
| 3.2.8 | Forfait déplacement contrôleurs | 9 | personnes | 13 | jour | 2,000 | FCFA | 234,000 |
| 3.2.9 | Forfait déplacement enquêteurs | 20 | personnes | 13 | jour | 1,000 | FCFA | 260,000 |
| 3.2.10 | Forfait déplacement contrôleurs captage | 3 | personnes | 13 | jour | 4,500 | FCFA | 175,500 |
| 3.2.11 | Forfait déplacement enquêteurs captage | 30 | personnes | 13 | jour | 5000 | FCFA | 1,950,000 |
| 3.2.12 | Forfait communication contrôleurs | 9 | personnes | 1 | jour | 5000 | FCFA | 45,000 |
| 3.2.13 | Forfait communication enquêteurs | 20 | personnes | 1 | jour | 4,500 | FCFA | 90,000 |
| 3.2.14 | Assurances forfait | 90 | personnes | 1 |  | 5,000 | FCFA | 450,000 |
| 3.2.15 | Sacoches | 80 | Unité | 1 |  | 3,000 | FCFA | 240,000 |
| 3.2.16 | Pharmacie | 1 | Unité | 1 |  | 100,000 | FCFA | 100,000 |
| 3.2.17 | Lampe Torches | 80 | Unité | 1 |  | 500 | FCFA | 40,000 |
| 3.2.18 | Imperméables | 80 | Unité | 1 |  | 3,000 | FCFA | 240,000 |
| 3.2.19 | Magnétophone | 1 | Unité | 1 |  | 30,000 | FCFA | 30,000 |
| 3.2.20 | Cassette | 1 | Unité | 1 |  | 800 | FCFA | 800 |
| 3.2.21 | Pile | 1 | Unité | 1 |  | 10,000 | FCFA | 10,000 |
| 3.2.22 | Fournitures de terrain (Stylos, Chemises à sangle , etc.) | 1 |  | 1 |  | 96,000 | FCFA | 96,000 |
| 3.2.23 | Carburant | 990 | Litre | 1 |  | 545 | FCFA | 539,550 |
| 3.2.24 | Location de véhicule pour le déplacement sur le terrain | 1 | FORFAIT | 1 |  | 300,000 | FCFA | 300,000 |
| **4.** | **Traitement et analyse des données** |  |  |  |  |  |  | **4,005,000** |
| **4.1** | **Traitement** |  |  |  |  |  |  | **655,000** |
| 4.1.1 | Responsable traitement | 1 | personnes | 1 | Mois | 75,000 | FCFA | 75,000 |
| 4.1.2 | Agent de traitement | 2 | personnes | 1 | Mois | 50,000 | FCFA | 100,000 |
| 4.1.3 | Agent de saisie | 8 | personnes | 10 | jour | 5,000 | FCFA | 400,000 |
| 4.1.4 | Contrôleurs de saisie | 1 | personne | 10 | jour | 6,000 | FCFA | 60,000 |
| 4.1.5 | Chemises à sangle et boîtes à archives |  | Forfait |  |  | 20,000 |  | 20,000 |
| **4.3.** | **Analyse des données** |  |  |  |  |  |  | **3,350,000** |
| 4.3.1. | Retraite pour rédaction du rapport | 10 | personne | 5 | jour | 20,000 | FCFA | 1,000,000 |
| 4.3.2. | Location de salle | 1 |  | 7 | jour | 50,000 | FCFA | 350,000 |
| 4.3.3. | Atelier de validation du rapport | 30 | personne | 1 | jour | 15,000 | FCFA | 450,000 |
| 4.3.4. | Location de salle | 1 |  | 1 | jour | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 4.3.5. | Atelier de restitution du rapport | 30 | personne | 1 | jour | 15,000 | FCFA | 450,000 |
| 4.3.6. | Location de salle | 1 |  | 1 | jour | 50,000 | FCFA | 50,000 |
| 4.3.7. | Edition documents des rapports | 1 |  | 1 |  | 1,000,000 | FCFA | 1,000,000 |
|  | **Total1** |  |  |  |  |  |  | **23,184,600** |
|  | Imprévus (5% Total 1) |  |  |  |  |  |  | 1,159,230 |
|  | **Total Budget pour l'évaluation d'impact** |  |  |  |  |  |  | **24,343,830** |
|  | **Total Budget Situation de référence** |  |  |  |  |  |  | **33,243,263** |
|  | **Total budget Evaluation d'impact et situation de référence** |  |  |  |  |  |  | **57,587,093** |
|  | Frais institutionnels INSAE (10%) |  |  |  |  |  |  | 5,758,709 |
|  | **Budget général de l'étude** |  |  |  |  |  |  | **63,345,802** |